(1) Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Dữ liệu Velocity của 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách sử dụng dự báo: - Cách tính: Trung bình cộng SP của 3 Sprint trước = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. - Cách sử dụng: Con số 16 SP dùng làm mốc dự báo giới hạn khối lượng công việc tối đa nhóm có thể nhận trong Sprint này, đây không phải là một cam kết cứng ngắc. |

Dữ liệu Capacity của Sprint

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng |  |  | 38 ngày-người |

Nhận xét:

Capacity của Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn một chút so với mức bình thường (40 ngày-người) do Dev C nghỉ 2 ngày; do đó, Scrum Team cần cẩn trọng và dự báo số Story Point kéo vào Sprint này nên thấp hơn hoặc tối đa bằng mức Velocity trung bình (16 SP) để đảm bảo an toàn.

(2) Nhiệm vụ 2 - Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Cung cấp cho người đi xe máy điện một luồng tính năng hoàn chỉnh để tìm kiếm trạm sạc, xem giờ khả dụng và đặt lịch trước thành công, giúp họ xóa bỏ nỗi lo hết chỗ và thời gian chờ đợi khi đến trạm.

(3) Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; đây là tính năng cốt lõi để hoàn thành Sprint Goal (đặt chỗ). Phù hợp với sức chứa còn lại của Sprint. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Tiêu chí chấp nhận (AC) chưa rõ ràng ("chưa chốt hủy sát giờ"); đồng thời nếu chọn thêm sẽ tốn 16 SP (chạm ngưỡng giới hạn trong khi Capacity Sprint này bị giảm còn 38 ngày-người). |
| Tổng SP đã chọn | 11 SP | Mức dự báo | Không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập trình giao diện (FE) form đặt lịch sạc (chọn trạm, chọn ngày giờ, chọn xe) và tích hợp API. | Giao diện form hiển thị đúng thiết kế, gửi được dữ liệu yêu cầu đặt chỗ lên hệ thống. | 4 giờ |
| 2 | Viết logic Backend xử lý đặt lịch, kiểm tra không cho phép trùng lặp giờ sạc và sinh mã xác nhận. | API xử lý trả về mã xác nhận thành công hoặc thông báo lỗi nếu vị trí sạc đã bị đặt. | 6 giờ |

(4) Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng, chỉ ra dấu hiệu bất thường ở giữa Sprint và nêu rủi ro mà Scrum Team cần chú ý:

Từ Ngày 2 đến Ngày 4, đường thực tế đi ngang và thậm chí tăng nhẹ (từ 25 giờ ở Ngày 2 và 3 lên 26 giờ ở Ngày 4), nằm cao hơn hẳn so với đường lý tưởng (18-24 giờ). Dấu hiệu bất thường này cho thấy nhóm đang gặp "blocker" (trở ngại) hoặc phát sinh thêm task mới chưa lường trước; rủi ro là nhóm sẽ bị chậm tiến độ nghiêm trọng và phải dồn việc (overtime) vào các ngày cuối Sprint để kịp đạt Sprint Goal.

- Đề xuất một hành động phù hợp tại Daily Scrum để hỗ trợ đạt Sprint Goal; không tự ý đổi Story Point:

Tại buổi Daily Scrum của Ngày 4 (khi thấy số giờ không giảm), các thành viên cần nêu rõ ngay khó khăn đang gặp phải (ví dụ: lỗi kỹ thuật, hiểu sai yêu cầu) để Scrum Master hỗ trợ gỡ rối. Nhóm nên thảo luận để phân bổ lại công việc, điều phối người đang rảnh hoặc có kinh nghiệm vào hỗ trợ người đang bị kẹt task để nhanh chóng đưa tiến độ quay lại sát với đường lý tưởng.